Согласовано:                                                                                                           Утверждено:

Председатель комитета по управлению                                         Директор школы___________

социальным комплексом                                                                   Н.В.Петрова

Администрации Волотовского муниципального                           приказ №413 от 12.11.2024г.

Округа____________В.И.Пыталева

Рассмотрено на педагогическом совете

МАОУ «Волотовская средняя школа»

Протокол №6 от 12.11.2024 года

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Волотовская средняя школа» на 2024-2029 оды

п.Волот

2024г.

- Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская средняя школа» (МАОУ ВСШ) |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | Перечень нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных нормативных актов ОО: - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; −Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; - Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»; «Персонализированная модель образования», «Наставничество» национального проекта «Образование», утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. №16); - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; − Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; - Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»; - Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 3 дополнительным профессиональным программам»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; - Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»; −Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об образовании в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013 г.); −Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы. Концепция проекта «ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» Задачи Проведение самодиагностики образовате |
| Цель | Обеспечение устойчивого развития школы, создание максимально благоприятных условий для полноценного развития личности ученика, способного к саморазвитию, самореализации, обладающего базовыми знаниями, творческим потенциалом, ориентированного на высокие нравственные ценности, способного к успешной адаптации в обществе |
| Комплексные задачи Программы развития | Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России». Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России». Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом магистральных направлений развития: - Знание: качество и объективность - Воспитание - Здоровье - Творчество - Профориентация ключевых условий: - Учитель. Школьные команды - Школьный климат - Образовательная среда Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие кадрового потенциала школы; построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей ОО, обеспечивающие методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов Совершенствование методов и технологий организации образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, обеспечение доступности качественного общего. 4 образования, функциональной грамотности; - создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поддержка высокомотивированных, одаренных и талантливых детей; – обеспечение успешной социализации детей с разными учебными возможностями и состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; – создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности, модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей; - обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путём создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся; - совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие кадрового потенциала школы; - обеспечение открытости образовательного пространства посредством развития информационной среды школы и участия общественности в управлении школой; - создание условий для повышения удовлетворенности родителей состоянием педагогической системы; повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания детей Планируемые результаты реализации Программы развития Знание: качество и объективность Положительная динамика результата. |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | Знание: качество и объективность Положительная динамика результатов обучающихся в независимых мониторингах Предоставление возможности реализации не менее двух профилей и индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего образования. Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», набравших по предмету по выбору менее 70 баллов (менее 60 баллов – для выпускников, получивших медаль II степени) . Снижение доли выпускников 9 классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса. Увеличение доли обучающихся, являющихся призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 5. Реализация мер материального и морального стимулирования обучающихся и педагогов, обеспечивающих результативное участие обучающихся в олимпиадном движении всех уровней Развитие системы наставничества, тьюторства по вопросам организации обучения по адаптированным образовательным программам. Взаимодействие с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико-социального сопровождения, образовательные учреждения), реализующие АООП. Воспитание. Организация воспитательной деятельности согласно Программе воспитания и федеральному календарному плану воспитательной работы Эффективно функционирующая система взаимодействия с родительским сообществом Интеграция туристско-краеведческой деятельности в программу воспитания образовательной организации Увеличение доли учащихся, являющихся членами ученического самоуправления, волонтёрского движения, детских и молодёжных общественных объединений Функционирование органа ученического самоуправления, который станет системообразующим звеном патриотического воспитания в ОО Здоровье Обеспечение функционирования здоровьесберегающей среды в ОО Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом Формирование культуры досуга и отдыха обучающихся Популяризация выполнения норм ГТО 6 Увеличение доли победителей и призёров спортивных соревнований Профориентация Организация профориентационного сопровождения обучающихся согласно плану реализации основного уровня профориентационного минимума Изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Увеличение доли учащихся, принимающих участие в чемпионатах по профессиональному мастерству Творчество Обеспечение работы детских творческих объединений, учитывающих инициативы и интересы обучающихся Увеличение доли учащихся, являющихся участниками творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный медиацентр, школьный хор и т.п.) Повышение уровня конкурсной активности и результативности обучающихся Наличие отчётных мероприятий детских творческих объединений Учитель. Школьная команда Увеличение доли охвата учителей диагностикой профессиональных компетенций (до 80%) Увеличение доли охвата учителей для которых на основе диагностики профессиональных компетенций разработаны индивидуальные образовательные маршруты Увеличение доли педагогических работников, освоивших и использующих на уроках инструменты ЦОС Увеличение доли педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания до 80% 7 100% подготовка членов управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования Развитие системы наставничества, сопровождения педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, мотивирование/стимулирование педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, повышение результативности участия в конкурсах профессионального мастерства Школьный климат Обеспечение комплексной работы школьных служб, отвечающих за формирование психологически благоприятного школьного климата (Совет профилактики, социальнопсихологическая служба, служба медиации, Консультационный центр, психолого-педагогический консилиум) Наличие полного спектра психологопедагогической помощи целевым группам обучающихся Обеспечение психологически благоприятного школьного климата Функционирование эффективной системы профилактики в образовательной организации Образовательная среда Увеличение доли педагогических работников, использующих в работе федеральную информационносервисную платформу цифровой образовательной среды Увеличение доли педагогов, вступивших в профессиональные сообщества с целью обмена опытом и помощи начинающим учителям через ИКОП («Сферум») Оснащение IT- оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 8 субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением» Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией Организация внутришкольного пространства Сведения о разработчиках Стратегическая команда Программы: - Директор; - Представители администрации школы (руководители филиал |
| Сведения о разработчиках | Стратегическая команда Программы: - Директор; - Представители администрации школы (руководители филиалов, заместители директора, методисты); - Руководители проектных команд, школьных методических объединений; социально-психологическая служба; - Председатель Управляющего совета. |
| Период реализации | 5 лет (ноябрь 2024 г.- ноябрь 2029 г.) |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный (ноябрь 2024 – август 2025 г.):  разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами программы развития на 2024-2029 гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. Этап реализации (август 2025 – февраль 2028 гг.):  реализация «дорожной карты» Программы развития;  ежегодный промежуточный мониторинг эффективности реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с достижениями целевых показателей;  корректировка содержания основных мероприятий Программы развития;  обобщение и распространения опыта по реализации Программы развития. Обобщающий этап (февраль 2028 г. – ноябрь 2029 г.): – мониторинг эффективности реализации Программы развития, достижение заданных целевых показателей; – соотнесение фактического результата с предполагаемыми результатами программы, опубликование и представление опыта реализации программы на разных уровнях – оценка перспектив дальнейшего развития |
| I этап – подготовительный (ноябрь 2024 – август 2025 г) | Подготовка локальных актов ОО . Информирование родительской общественности об изменениях в образовательной деятельности ОО . |
| II этап – реализация ( август 2025 – февраль 2028 гг) | Реализация в рамках Программы развития следующих подпроектов: Подпроект «Качество и доступность образования»; Подпроект «Воспитание» - -Подпроект «Творчество»; -Подпроект «Профориентация»; -Подпроект «Здоровье»; -Подпроект «Профессиональная мастерская»; -Подпроект «Школьный климат»; - Подпроект «Образовательная среда»; Реализация «Дорожной карты» Программы развития; Ежегодный промежуточный мониторинг эффективности реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с достижениями целевых показателей; Корректировка содержания основных мероприятий Программы развития; Обобщение и распространения опыта по реализации Программы развития . |
| III этап – обобщающий (март 2028 – декабрь 2029) | Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по перспективе развития ОО |
| Порядок финансирования Программы развития | Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие источники финансирования: — средства федерального бюджета; — средства субъекта Российской Федерации; — доходы от развития системы платных образовательных услуг; — дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования) |
| Контроль реализации | Мониторинг реализации Программы развития: Результаты мониторинга эффективности реализации основных мероприятий Программы развития МАОУ «Волотовская средняя школа» представляются на заседаниях Управляющего и педагогического советов, освещаются в ежегодном Публичном докладе, размещаются на официальном сайте образовательного учреждения. Контроль реализации Программы осуществляется Стратегической командой, в состав которой входят: директор, заместители директора, методисты, руководители проектных команд, члены Управляющего совета по направлениям: Лыжова О.Н., заместитель директора по УВР, Солоненко Л.Е.- заместитель директора по воспитательной работе, Лыжов Н.И., -заместитель директора по дополнительному образованию; Степанова Л.А.,руководитель «Точки роста», методист - по направлениям «Знание». «Школьные команды», «Образовательная среда» Ефимова С.Н., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Солоненко Л.Е., заместитель директора - по направлению «Профориентация», по направлениям «Здоровье», Лыжова О.Н., заместитель директора по УВР-«Школьный климат». Общее руководство за ходом реализации Программы развития осуществляет директор школы Петрова Н.В. |

- Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | Указать: 1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская средняя школа» ( МАОУ ВСШ) 2. 1999год/ 1957 год. 3. 5303001620. 4. Учредители: Администрация Волотовкого муниципального округа, комитет по управлению социальным комплексом Администрации Волотовского муниципального округа; 5. №ЛО-35-01280-53/00211257 от 30.05.2022 года: Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых и приложения к лицензии. 6. 175100 Новгородская обл., п.Волот, ул. Комсомольская, д.17 7. Контакты: телефон (881662)61-263, адрес электронной почты- vokot.shkola2023@mail.ru, адрес официального сайта ОО в сети «Интернет»- https://maouvsh.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii// |
| Сведения об обучающихся | Количество обучающихся: начальное общее образование-116; основное общее образование -136; среднее общее образование-21; количество детей с ОВЗ-32 и детей-инвалидов-3 |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская средняя школа» – имеет 1 структурное подразделение Центр дополнительного образования детей. В образовательном процессе реализуются образовательные программы - Основная образовательная программа начального общего образования; - Основная образовательная программа основного общего образования; - Основная образовательная программа среднего общего образования; - Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) - Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) - Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития МАОУ ВСШ (Вариант 2) - Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) В структуре образовательной организации функционируют Точки роста: - Цифрового и гуманитарного профилей – на базе МАОУ ВСШ (базовой); - Естественнонаучного и технологического профилей. В образовательной организации реализуются проекты «Цифровая образовательная среда». В структуре управления МАОУ ВСШ: административно-координационная группа (директор, заместители директора и руководители проектных команд): Управляющий совет; профессиональные сообщества (педагогический совет, общее собрание трудового коллектива; школьные методические объединения учителей, творческие группы учителей), Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей).. В образовательной организации действует психолого-педагогическая служба. Реализация образовательного процесса осуществляется в 1 здании. Имеется спортивный зал, библиотека, столовая для приема пищи. В ЦДОД - музейные комнаты. реализующих программы начального, основного и среднего уровней образования имеется кабинет информатики. Участие ОО в проектах «Цифровая образовательная среда» , «Современная школа», «Точка роста» позволило значительно улучшить информационно-образовательную среду школы. В образовательном процессе используются образовательные технологии такие как личностно-ориентированные технологии, проектно-исследовательские, технологии проблемного обучения, технологии дифференцированного обучения. - Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям работы: 1. Внеурочная деятельность по организации и обеспечению учебного процесса: - курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (1-11 классы); - еженедельные линейки; - консультации родителей; - психологическое сопровождение. 2. Дополнительное изучение учебных предметов: - практикумы по учебным предметам; - работа объединений дополнительного образования. 3. Формирование функциональной грамотности: - читательская грамотность; - математическая грамотность; - естественно-научная грамотность; - финансовая грамотность; - креативное мышление. 4. Развитие личности и самореализация обучающихся: - курс внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» (6-11 классы); - курс внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» (10 классы); - курса внеурочной деятельности: «Орлята России» (1-4 классы); - курса внеурочной деятельности: «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (1-4 классы); - курса внеурочной деятельности: «Я и мой выбор» (8-11 классы); - работа научного сообщества школьников; - работа волонтёрских отрядов. 5. Комплекс воспитательных мероприятий и деятельность ученических сообществ: - коллективные творческие дела согласно плану ВР; - работа ученических сообществ и объединений (Юнармия, Волонтёры, РДДМ); - работа ШСК. Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: - Социально-педагогическая направленность (2 объединения ДО); - Техническая направленность (4 объединения ДО); - Физкультурно-спортивная направленность (6 объединений ДО); - Естественно-научная направленность (4 объединений ДО); - Художественная направленность (1 объединение ДО); - Туристско-краеведческая направленность (2 объединение). |
| Сведения о режиме деятельности | Образовательный процесс осуществляется в одну смену. Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя. Среднее количество уроков в день в начальной школе 4-5, в средних и старших классах - 6-7. Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине дня. Школьники имеют возможность заниматься в спортивных секциях, в объединениях дополнительного образования по интересам; имеют возможность посещать кружки, секции в учреждениях дополнительного образования |
| Сведения о работниках ОО | Общее количество работников -37, количество педагогических работников-23, количество учителей-22; количество специалистов: (педагоги-психологи -2, учителя-логопеды-1, учителя-дефектологи-2, социальные педагоги-1, педагоги-библиотекари-1); количество педагогов, имеющих ведомственные награды :Почетные грамоты Министерства образования(просвещения)-5; количество работников, имеющих государственные награды нет; доля работников с высшим образованием 83%; долю учителей, имеющих высшую/первую квалификационную категорию-87%; количество учителей, имеющих квалификационную категорию «педагог-наставник»/«педагог-методист»-1; иные особенности коллектива (выпускники школы – работники ОО, молодые специалисты -1) |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | МАОУ Волотовская средняя школа расположена на территории поселка Волот Волотовского района. Ближайшее окружение школы – «Детская школа искусств», районная библиотека, МБУК «Районный Дом культуры», Спорткомплекс им. Якова Иванова- позволили создать воспитательное пространство, которое помогает организовать досуговую деятельность, дополнительное образование и реализовать потребности обучающихся. |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | Описать достижения (при наличии) |

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балльная оценка | Магистральное направление, ключевое условие | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности(критический показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов(критический показатель) | Реализация не менее 2 профилей и нескольких различных индивидуальных учебных планов | 3 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными учебниками и учебными пособиями для обучающихся с ОВЗ | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме |  | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | 1 | Приобретение недостающих учебников |
| 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе в двух параллелях со 2 по 9 класс | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. - Проведение разъяснительной работы (индивидуальной, групповой) с обучающимися, родителями (законными представителями) о важности углубленного изучения предметов для развития способностей и профессионального самоопределения. - Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) о необходимости углубленного изучения отдельных предметов для интеллектуального развития, подготовки к продолжению обучения образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 10 | Наличие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении (I и (или) II степени) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | . |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  |
| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | Создание системы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
|  |  |  |  |  |  | Не достаточно обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | - Осуществление анализа результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключительном этапе ВСОШ. - Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Привлечение педагогических работников в качестве эксперта, члена жюри на различных этапах проведения олимпиады. - Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. |
| 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Создание системы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
|  |  |  |  |  |  | Не достаточно обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | - Осуществление анализа результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключительном этапе ВСОШ. - Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Привлечение педагогических работников в качестве эксперта, члена жюри на различных этапах проведения олимпиады. - Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. |
| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Реализация в течение 2 и более лет | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 20 | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено полностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 21 | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Отсутствие контроля за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ в ОО. | - Разработатка адаптированных основных общеобразовательных программ. - Обеспечение административного контроля. |
| 22 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации с регулярно обновляемой информацией | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 23 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 24 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования | оснащены ТСО как отдельные рабочие места, так и отдельные классы для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 26 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью , в том числе посредствам организации инклюзивного образования (за три последних года) | 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования, на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Проводится эпизодически (отдельные мероприятия) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | - Обеспечение совершенствования профессиональных компетенций и последующих действий по трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация методического сопровождения педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях. - Организация системной деятельности по обеспечению достижения показателей, позволяющих трансляцию эффективного опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; - создание системы тренинговых мер по подготовке к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - организация обмена опытом с педагогическими работниками других образовательных организаций по организационно-методическим формам обучения детей с ОВЗ, с инвалидностью; - организация участия педагогических работников во внутришкольных обучающих мероприятиях по обсуждению вопросов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью - на семинарах, тренингах, конференциях и др. - проведение межшкольных педагогических советов, методических мероприятий; - участие в муниципальных/краевых/федеральных методических событиях. |
| 28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов (критический показатель) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 29 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее &ndash; ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 31 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие отдельных программ здоровьесбережения (в рамках предметного блока, у отдельных преподавателей) и их полноценная реализация | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда | Не учитываются нормы непрерывной работы с ЭСО | - Организация ознакомления педколлектива с нормами СанПин. |
|  |  |  |  |  |  | Невключенность вопросов здоровьесбережения в образовательную программу. | - Выделение в рабочих программах по предметам вопросов по здоровьесбережению, паспортах класса - инструкций из СанПин. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие компетенций у заместителя директора по воспитанию по администрированию деятельности в части реализации программы здоровьесбережения. | - Обеспечение повышения квалификации заместителя директора по воспитанию по администрированию деятельности в части реализации программы здоровьесбережения. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие единой программы здоровьесбережения. | - Разработка единой программы здоровьесбережения, с включением необходимых разделов и учетом норм СанПиН. |
| 32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее &ndash; ШСК) (по видам спорта) | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие сетевой формы реализации программы. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные спортивные клубы", планирование мероприятий. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие квалифицированных специалистов. | - Организация привлечения специалистов из числа родителей, студентов вузов (4-5 курс). - Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; направление выпускников на целевое обучение. - Привлечение квалифицированных специалистов посредством сетевой формы реализации программы. |
|  |  |  |  |  |  | Несформированность организационно-управленческих компетенций управленческой команды. | - Обеспечение корпоративного обучения управленческой команды. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие спортивного зала, соответствующего требованиям СанПин, отсутствие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. | - Обеспечение материально-технической базы для организации спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями СанПин. - Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями для использования их материально-технических ресурсов/помещений. - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |
|  |  |  |  |  |  | Созданный в общеобразовательной организации спортивный клуб не включен в Единый Всероссийский реестр школьных спортивных клубов. | - Организация работы по включению школьного спортивного клуба в Единый Всероссийский реестр школьных спортивных клубов. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной деятельности. - Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий физической культурой и спортом, в том числе посещению спортивных секций, школьных спортивных клубов. |
| 34 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 35 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на региональном и (или) всероссийском уровнях | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 36 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Наличие победителей и (или) призеров на региональном и (или) всероссийском уровне | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 37 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | 30% и более обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 38 | Наличие в организации отдельного кабинета учителя-логопеда и (или) учителя-дефектолога | наличие | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 39 | Наличие в кабинете учителя-логопеда и (или) учителя-дефектолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых занятий, коррекционно-развивающей работы | наличие | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 40 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критический показатель) | 77% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 41 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 6 направленностям | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 42 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 3 и более технологических кружка | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 43 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 44 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на всероссийском уровне | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 45 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, технопарки Кванториум, мобильные технопарки Кванториум, Дома научной коллаборации, центры IT-куб, Точка роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ с 2 и более организациями | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 46 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 1‒2 объединения | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  |
|  |  |  |  |  |  | Не созданы условия для функционирования школьных творческих объединений. | - Привлечение обучающихся к участию в творческих объединениях (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) - Информирование, привлечение родителей (законных представителей) к созданию творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) - Создание системы мотивирования/стимулирования организаторов и участников творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.). |
| 47 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 48 | Функционирование школьного музея | Функционирование школьного музея | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 49 | Функционирование школьного хора | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Низкий уровень компетенций педагогических работников, непозволяющий реализовать палитру творческих объединений. | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагогов. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы работы с детской инициативой. | - Разработка положения о Штабе воспитательной работы, включающего порядок работы с детской инициативой. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды в выполнении трудовых функций по созданию единого образовательного пространства, включая создание и функционирование школьного хора. | - Обеспечение повышения квалификации управленческой команды в части создания единого образовательного пространства, включая создание и функционирование школьного хора. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. | - Внесение изменений в штатное расписание, введение должностей педагогических работников по Профстандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». - Привлечение специалистов (учителя, педагоги дополнительного образования и т.п.) для работы в школьном хоре. - Обеспечение обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования в области создания школьного хора. - Организация работы руководителя хора, концертмейстера, педагога-организатора и педагогического коллектива по функционированию Школьного хора. - Обучение (в том числе на базе организаций культуры и искусств) педагогических работников общеобразовательной организации для разработки и реализации программы школьного хора. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности хоровой тематики. | - Разработка программ внеурочной деятельности по хоровой тематике (по профилю «школьный хор») для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 7-9 классов, 9-11 классов в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. - Создание материально-технических условий для реализации программы, организации деятельности школьного хора. - Привлечение обучающихся к обучению по программе «Школьный хор», участию в художественной самодеятельности. - Изучение интересов, склонностей, образовательных потребностей обучающихся в функционировании школьного хора. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие школьного хора как формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | - Определение направления деятельности хорового коллектива (репертуар) в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. - Привлечение педагогов дополнительного образования для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный хор». - Разработка дополнительных программы музыкальной направленности по направлению «Хоровое пение». |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие сетевой формы реализации программы школьного хора. | - Осуществление сетевой формы реализации программы школьного хора на основании договора, заключенного между школой, и теми учреждениями, которые заинтересованы в реализации такой программы, в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. - Обеспечение взаимодействия (заключение договоров) с организациями культуры и искусств по привлечению специалистов (в том числе в сетевой дистанционной форме) для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный хор». - Обеспечение при разработке программ, реализуемых в сетевой форме, наряду со школой, учреждением дополнительного образования, СПО, участие организаций культуры и искусства и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по программе школьного хора. |
| 50 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Низкий уровень компетенций педагогических работников, непозволяющий реализовать палитру творческих объединений. | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагогов. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды в выполнении трудовых функций по созданию единого образовательного пространства, включая создание и функционирования школьного медиа центра. | - Обеспечение повышения квалификации управленческой команды в части создания единого образовательного пространства, включая создание и функционирование школьного медиацентра. |
|  |  |  |  |  |  | Внутриучрежденческая закрытость школьных объединений. | - Разработка программы взаимодействия с муниципальными средствами массовой информации. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие школьного медиацентра. | - Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные медиа", планирование мероприятий. - Проведение мониторинговых исследований возможностей, создание ресурсных условий для организации и функционирования школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.). - Изучение интересов, склонностей, образовательных потребностей обучающихся в функционировании школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.). - Привлечение педагогов дополнительного образования для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный медиацентр». - Создание материально-технических условий (помещений) для реализации программы, организации деятельности школьного медиацентра. - Привлечение обучающихся к обучению по программе «Школьный медиацентр», участию в организации и функционирования школьного телевидения, газеты, журнала и др. |
| 51 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | 30% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 52 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 53 | Использование государственных символов при обучении и воспитании(критический показатель) | Да | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 54 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 55 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 56 | Функционирование Совета родителей | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 57 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 58 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 2 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 59 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | Низкая организационная и творческая активность управления образовательной организацией. | - Создание проектной группы для проведения конкурса по разработке школьной символики. - Разработка основных характеристик уклада общеобразовательной организации: традиции и ритуалы, особые нормы этикета в общеобразовательной организации. - Организация совместной деятельности педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по созданию предметно-пространственной среды, поддержанию и использованию её в воспитательном процессе: - разработка и популяризация символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты. - Организация инициативной группы обучающихся (Совет обучающихся, и т.п.), педагогических работников и других участников образовательных отношений по разработке школьной символики. - Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений. |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечено использование школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) при обучении и воспитании обучающихся. | - Обеспечение актуализации рабочих программ по внеурочной деятельности, воспитательных планов, программ, проектов в вопросах использовании школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) - Организация рабочей группы по разработке комплекса мероприятий с обязательным использованием школьной символики. |
| 60 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуются программы по каждому из направлений (краеведение и школьный туризм), причем по одному из направлений более 1 программы | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 61 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 62 | Функционирование Совета обучающихся | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 63 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 64 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 65 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) | Участие в проекте | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 66 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 67 | Участие обучающихся в волонтерском движении | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 68 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 69 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 70 | Определение ответственного за реализацию профориентационной деятельности (в должности не ниже заместителя директора) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 71 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 72 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 73 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 74 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 75 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 76 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 77 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 78 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 79 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 80 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 81 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 82 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 83 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 84 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 85 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 86 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 87 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 88 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 50% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). | - Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. - Разработка системы административных мер по организации проведения диагностических процедур, обеспечивающих выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и последующие действия по их ликвидации, предупреждению. - Повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. - Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. - Разработка плана мероприятий по выявлению профессиональных затруднений и потребностей педагогов. - Разработка программы наставничества, в том числе реверсивного, организация «горизонтального» обучения педагогических работников. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение мероприятий по популяризации диагностикаи, разъяснении ее роли в снижении уровня профессиональных дефицитов, ее влияния на дальнейшее |
| 89 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | 10% учителей и более | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 90 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 91 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 60% педагогических работников | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 92 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 93 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 100% управленческой команды | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 94 | Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, информатики, математики, физики, химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) | обучение прошел один учитель из числа учителей-предметников, преподающих биологию, информатику, математику, физику, химию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, способных осуществлять реализацию программ углубленного изучения предмета, профильного обучения. | - Обепечение реализации ООП в сетевой форме. - Разработка положения о кадровом резерве. |
|  |  |  |  |  |  | Не созданы условия для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | - Проведение мониторинга обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года). - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с учителями математики, физики, информатики, химии, биологии) . - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности учителей математики, физики, информатики, химии, биологии. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию программ углубленного/профильного обучения. - Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию программ углубленного/профильного обучения. - Формирование перспективного плана повышения квалификации учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию углубленного/профильного обучения, по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. - Организация обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. - Организация административного контроля обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию углубленного/профильного обучения, плана обучения по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. - Выравнивание педагогической нагрузки на учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, устранение перегрузки, повышение мотивации и внутренней активности педагога. - Создание условий (финансовых, организационно-педагогических, информационных) для обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по дополнительным профессиональным программам, направленныхмна формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны. - Обеспечение административного контроля за организацией обучения и созданием условий для обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологиипо дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны. |
| 95 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | - Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Разработка локального акта о системе материального и нематериального стимулирования участников профессиональных конкурсов, синхронизация его с положением об оплате труда и коллективным договором. - Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. - Создание системы стимулирования инициативы и активизации творчества педагогических работников. - Разработка для педагогов календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). - Организация адресного методического сопровождения в профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров до 35 лет в первые три года работы. - Организация взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров (в том числе – в формате внутрикорпоративного обучения, тренингов по командообразованию). - Включение в план методической работы актуальных направлений (госполитика, учет дефицитов и ресурсов ОО и т.д.). - Разработка плана мероприятий по выявлению и распространению передового педагогического опыта. - Формирование банка успешных «командных» педагогических и управленческих практик и их тиражирование. - Обеспечение адресного методического сопровождения, в т.ч. и для выявления потенциальных участников профессиональных конкурсов. - Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Формирование модели методического взаимодействия с другими ОО. - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя краткосрочного проекта. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
| 96 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Привлечение к подготовке педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, победителей и призеров профессиональных конкурсов прошлых лет, педагогов-авторов уникальных образовательных методик. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Применение различных видов наставничества: виртуальное (дистанционное), в группе, краткосрочное или целеполагающее, реверсивное, ситуационное, скоростное консультационное, традиционную форму («один на один»). |
|  |  |  |  |  |  | Не формируется и не ведется банк успешных «командных» педагогических и управленческих практик и не осуществляется их тиражирование. | - Разработка плана мероприятий по выявлению, изучению, распространению эффективных педагогических практик. - Формирование банка авторов успешных «командных» педагогических и управленческих практик. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя проекта. - Разработка для педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). - Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Информационная поддержка финалистов и победителей профконкурсов (билборды, видеоролики, интервью в СМИ и т.п.). |
| 97 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия)(критический показатель) | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 98 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критический показатель) | От 80% до 89% обучающихся | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 99 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 100 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 101 | Наличие в общеобразовательной организации учителя-дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 102 | Наличие в общеобразовательной организации учителя-логопеда (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 103 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога с автоматизированным рабочим местом | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 104 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям)(критический показатель) | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 105 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 106 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Наличие специальных тематических зон | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 107 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 108 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Рост явлений насилия, агрессии, игровой и интернет-зависимостей; десоциализации, виктимности в школе. | - Разработка ЛА по профилактике буллинга в детской среде. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие/недостаточность мероприятий, направленных на профилактику травли в образовательной среде. | - Проведение работы по формированию благоприятного социального климата школы. - Обеспечение мониторинга и оценки распространенности травли. - Обеспечение формирования группы активистов по координации мероприятий по противодействию травле. - Формирование системы отслеживания инцидентов травли в школе. - Обеспечение работы по выработке и соблюдению школьных правил, направленных на профилактику травли. - Обеспечение мониторинга ситуации общения между школьниками. - Проведение диагностики вовлеченности в травлю конкретного ученика, а также распространенности буллинга в школе. - Обеспечение мониторинга результатов деятельности по профилактики травли в образовательной среде. - Создание информационно-методического обеспечения системы профилактики травли в образовательной среде. - Выстривание системы взаимодействия с родителями по вопросам профилактики травли в образовательной среде. - Обеспечение контроля за осуществлением профилактики травли в образовательной организации. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие/недостаточность профилактических мероприятий в образовательной среде. | - Повышение психолого-педагогической компетентности педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). - Развитие системы школьной медиации: профилактика и управление конфликтами в образовательной среде. - Создание (развитие) системы профилактической работы с обучающимися, находящимися в социально-опасном положении. - Поддержка обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, ПДН, «группах риска». - Проведение регулярного мониторинга занятости подростков «группы риска». - Организация диагностической работы по раннему выявлению подростков «группы риска», склонных к противоправным действиям. - Профилактика суицидального поведения в детской и подростковой среде. - Создание системы комплексного сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей. - Разработка и реализация комплекса обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания. - Создание консультативных центров (обеспечение взаимодействия) для методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) образовательной организации и родителям (законным представителям). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико-социального сопровождения, образовательные учреждения, реализующие АООП, правоохранительные органы (КДН, ПДН), органы здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства и др.). |
| 109 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата | . |  |
| 110 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 111 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 112 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 113 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ(критический показатель) | Не менее 30% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Отсутствие управленческих компетенций в реализации государственной политики по внедрению ФГИС «Моя школа» и ЦОС. | - Изучение методических рекомендаций, нормативных документов по использование ФГИС «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие/частичная разработка ЛА документов по использованию ФГИС «Моя школа». | - Разработка ЛА: «Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; «дорожной карты» по реализации мероприятий по подключению и использованию ФГИС «Моя школа». - Разработка модели цифровой образовательной среды образовательной организации на основе целевой модели, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649. - Разработка проекта по цифровой образовательной среде образовательной организации и включение всех педагогов и управленческого персонала школы к использованию единого доступа к образовательным сервисам цифровым учебным материалам. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует необходимое количество оборудованных рабочих мест педагогов, оснащенных необходимым оборудованием. | - Осуществление анализа ресурсов школы: инфраструктура, материально-техническая база, кадры, методик, как основных компонентов для реализации образовательных программ. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень технической подготовки ответственного за подключение к ИС. | - Оказание методической помощи, изучение методических рекомендаций ФГАНУ ФИЦТО. |
|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники не обладают необходимыми компетенциями. | - Осуществление мониторинга цифровых компетенций педагогов и обучающихся, позволяющих использовать оборудование и программные средства, технологии дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться доступом к информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек. - Обеспечение курсовой подготовки педагогов по совершенствованию и развитию цифровых компетенций. |
|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники не знакомы с функциональными возможностями ФГИС «Моя школа». | - Оказание методической помощи педагогическим работникам, изучение педагогическими работниками Методических рекомендаций для педагогических работников по вопросам работы на платформе ФГИС «Моя школа». |
|  |  |  |  |  |  | Неиспользование возможностей ФГИС «Моя школа» в организации оценочной деятельности. | - Обеспечение оценки и учета результатов использования разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. |
|  |  |  |  |  |  | Невключенность в рабочие программы учебных предметов видов учебной деятельности с использованием ресурсов ФГИС «Моя школа». | - Обеспечение в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. |
|  |  |  |  |  |  | Неприятие родителями и некоторыми педагогами электронного обучения из-за влияния на здоровье школьника (педагога). | - Проведение разъяснительной работы с педагогами, с родителями (законными представителями). - Выработка системы контроля за временными нормами электронного обучения. |
| 114 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум(критический показатель) | 100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 115 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 116 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Недостаток компетенций у управленческой команды в использовании информационной системы в управлении образовательной организацией организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. | - Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
| 117 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 118 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 119 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Наличие | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Функционирование школы полного дня |  |  |
| 120 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления |  |  |
| 121 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления |  |  |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

3.1. Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).

3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики:

| № | Магистральное направление, ключевое условие | Полученный результат (описание и количество баллов) | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | 46 | 46 |
| 2 | Воспитание | 20 | 22 |
| 3 | Здоровье | 22 | 22 |
| 4 | Творчество | 25 | 27 |
| 5 | Профориентация | 13 | 14 |
| 6 | Учитель. Школьная команда | 26 | 26 |
| 7 | Школьный климат | 16 | 16 |
| 8 | Образовательная среда | 19 | 19 |

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

По итогам самодиагностики по разделу «Знание: качество и объективность» образовательная организация имеет высокий уровень. Высокий  уровень представляет собой расширенный комплекс условий, позволяющий обеспечить освоение обучающимися навыков и умений, повысить их мотивацию к обучению и вовлеченность в образовательный процесс. Все дети разные по уровню образовательной подготовки, с разными целевыми ориентирами, 41 потребностями, мотивацией. Все это нужно учитывать при проектировании образовательного процесса. Среди дефицитов необходимо особенно выделить следующие:

В плане организации профильного обучения отмечается недостаточная степень готовности обучающихся к выбору дальнейшего профессионального самоопределения, что может быть следствием недостаточной работы по формированию интереса и мотивации обучающихся при подготовке к профильному обучению на ступени среднего образования.

Отсутствуют выпускники средней школы, награжденные медалями «За особые успехи в учении», не все выпускники на государственной итоговой аттестации набирают по предметам по выбору 70 и более баллов, что свидетельствует в том числе о недостатке объективности текущего и итогового оценивания, об имеющихся проблемах в системе подготовки к ЕГЭ. Дефицитным для образовательной организации является критерий получения всеми выпускниками аттестатов об основном общем образовании.

Среди возможных причин - недостаточная степень мотивации к завершению основного общего образования и получению аттестата об основном общем образовании у обучающихся из семей с низкой социальной успешностью; недостаточно сформированная система подготовки к ГИА у отдельных педагогов.

По критериям «Участие в олимпиадном движении», «Результативность олимпиад» отмечается достаточно низкий уровень результативности выступления обучающихся на региональном этапе олимпиады, что является следствием отсутствия системы работы с одаренными детьми.

Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях свидетельствует о недостаточной степени активности. Поставленная задача по обмену опытом по данному вопросу позволит устранить данный дефицит. При имеющихся дефицитах по направлению «Знание» имеют место положительные результаты по критериям, что и определило по результатам самодиагностики средний уровень, 46.

По итогам самодиагностики по разделу «Здоровье» образовательная организация имеет высокий уровень. Высокий уровень предполагает обеспечение функционирования здровьесберегающей среды: обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов и предоставление льготного питания учащимся 5-11 классов; организацию просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ; улучшение условий для занятий физической культуры и спортом. Дефициты отмечены по критерию «Создание условий для занятий физической культурой и спортом». В рамках работы объединений дополнительного образования спортивной направленности и в школьных спортивных клубах представлен не полный перечень видов спорт, которые могут быть интересны учащимся. Данный дефицит связан с отсутствием квалифицированных специалистов в отдельных спортивных направлениях и отсутствием сетевой формы реализации программ спортивной направленности. Высокая доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в установленном порядке, соответствующего его возрастной категории, свидетельствует о большой работе по привлечению обучающихся к участию в сдаче нормативов ГТО. Планом поставлена задача: обеспечить реализацию данного показателя - не менее 30% от общего количества обучающихся, достигнут показатель-90%.

По итогам самодиагностики по разделу «Творчество» образовательная организация имеет высокий уровень. Высокий уровень предполагает максимальный балл практически по всем критериям магистрального направления. Сохранение стабильности показателей по данному направлению входит в планируемые результаты реализации программы развития. Основной дефицит отмечен по критерию «Школьные творческие объединения» - недостаточный охват обучающихся, являющихся членами детских 43 творческих объединений. В планах - охватить не менее 30% обучающихся. Данный дефицит может быть обусловлен тем, что работа по организации Центров детских инициатив является новой для педагогов и поэтому на этапе становления реализуется не в полной мере. Большая загруженность детей, наличие подвоза учащихся из близлежащих населенных пунктов – все это также вносит свои коррективы в организацию внеурочной деятельности. Структурные подразделения образовательной организации имеют разное материально-техническое оснащение, что не позволяет в полной мере учитывать интересы и потребности обучающихся при разработке дополнительных общеобразовательных программ. Также немаловажным дефицитом по данному критерию является недостаточная осведомлённость родителей о работе детских творческих объединений.

По итогам самодиагностики по разделу «Воспитание» образовательная организация имеет средний уровень. Средний уровень предполагает организацию воспитательной деятельности согласно Программе воспитания и федеральному календарному плану воспитательной работы; функционирование ученического самоуправления и волонтёрского движения. Дефицит по критерию «Организация воспитательной деятельности» - недостаточное использование воспитательного потенциала взаимодействия с родителями обучающихся в процессе разработки и реализации Программы воспитания. Данный дефицит обусловлен низкой социальной активностью родительского сообщества и отсутствием системы вовлечения родителей во внеурочную деятельность. Важным дефицитом по данному критерию является реализация программ краеведения и школьного туризма. Программа дополнительного образования по краеведческому направлению реализуется только в ЦДОД. Открытие музеев истории села на базе каждой школы будет являться ключевым решением в интеграции программ краеведения в Программу воспитания. Развитие школьного туризма предполагает наличие материально-технической оснащенности образовательной организации. Решением данного вопроса будет являться оптимизация расходов на техническое оснащение программ дополнительного образования.. Ключевым дефицитом по критерию «Ученическое самоуправление, волонтёрское движение» является отсутствие в образовательной организации  военно-патриотического клуба. Дефицит обусловлен отсутствием материальнотехнического оснащения, необходимого для работы школьного военнопатриотического клуба; занятостью детей в работе детских общественных объединений; социальное партнёрство с поисковыми отрядами, воинскими частями реализуется ситуативно. Целевым ориентиром по данному критерию обозначено создание военнопатриотического клуба, который будет являться системообразующим звеном патриотического воспитания в образовательной организации. Работа будет реализована после окончания ремонта здания ЦДОД.

По итогам самодиагностики по разделу «Профориентация» образовательная организация имеет высокий уровень. Высокий уровень предполагает максимальный балл практически по всем критериям магистрального направления. Наличие высокого показателя обусловлено реализацией в образовательной организации основного уровня профориентационного минимума, который включает полный перечень профориентационных мероприятий с учащимися 6-11 классов. Сохранение стабильности показателей по данному направлению входит в планируемые результаты реализации Программы развития. Низкий уровень участия обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству также отмечен как дефицит, причинами которого может являться большая загруженность учащихся старших классов и отсутствие возможности подготовить результативное участие в конкурсе.

По направлению «Учитель. Школьные команды» уровень соответствия высокий. Отдельные направления сопровождения покрываются реализацией планов наставнических пар. Для устранения дефицита по критерию «Результативности конкурсов профессионального мастерства» Программой развития предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах, создание системы стимулирования/мотивирования педагогов, занимающих активную жизненную позицию.     По итогам самодиагностики по разделу «Школьный климат» образовательная организация имеет высокий уровень. Высокий уровень предполагает организацию психолого-педагогического сопровождения; формирование психологически благоприятного школьного климата. В школе имеются специалисты (педагог-психолог, дефектолог, логопед)в последние годы увеличилась доля детей с ОВЗ, и потребность в педагоге узкой специализации возросла. Кроме того, по данному критерию отмечен дефицит предметнопространственных решений в организации психологически благоприятного климата.

По критерию «Формирование психологически благоприятного школьного климата» отмечен недостаток профилактических мероприятий в образовательной организации, особенно в части профилактики буллинга. Профилактическая работа всегда являлась одним из основных направлений воспитательного процесса, но современные реалии, в которых воспитываются школьники, незащищённость информационной среды, отстранённость родительской общественности от вопросов воспитания снижают эффективность сложившейся системы профилактики.

По направлению «Образовательная среда» уровень соответствия высокий. Имеющиеся дефициты связаны с недостижением педагогами, обучающимися максимальных показателей по использованию ФГИС «Моя школа», образовательной платформы «Сферум». Для устранения дефицитов по обозначенным направлениям предусмотрены определенные меры, такие как мониторинг цифровых компетенций педагогов и  обучающихся, позволяющих использовать оборудование и программные средства. Для развития цифровых компетенций педагогов предусмотрено оказание практической адресной помощи в соответствии с потребностями и запросами (по результатам мониторинга), а также обучение педагогов на курсах повышения квалификации. Для устранения дефицита использования «Сферум» и ФГИС «Моя школа» среди обучающихся также предусмотрено проведение мастер-классов, открытых занятий. Информация об использовании ИКОП Сферум в образовательном процессе предусмотрена к размещению на официальном сайте образовательной организации. Требует решения вопрос создания информационно-библиотечного центра. Дальнейшее развитие школьной инфраструктуры и открытой информационнообразовательной среды школы обеспечит комплексное обновление условий реализации образовательных программ; информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий, в том числе - доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам.

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы

4. Основные направления развития организации.

4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| № п/п | Магистральное направление, ключевое условие | Название подпроектов | Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание |  | 1.Обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся. Реализация не менее 2 профилей и индивидуальных учебных планов 2. Обновление содержания общеобразовательных программ совершенствование форм, технологий и учебно-методического содержания 3.Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 4. Обеспечение непрерывной системы методического сопровождения процесса повышения качества образования 5. Совершенствова ние условий для развития инклюзивного образования | 1.Создание условий для результативной работы в системе магистрального направления «Знание» единого образовательного пространства с целью предоставления равных возможностей для получения качественного образования, а также его непрерывного совершенствования 2.Эффективное функционирование внутришкольной системы оценки качества образования 3.Обеспечение высокого уровня реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов, подтверждающихся результатами независимой оценки качества образования | Август 2024 г. -сентяб рь 2027 | Нормативноправовое обеспечение образовательного процесса Кадровое обеспечение: учителяпредметники, руководители ШМО, педагоги Центра образования «Точка роста» Методическое обеспечение по вопросам повышения качества образования (результаты внешних оценочных процедур, олимпиад, организации обучения по АООП) Материально-техническое обеспечение ОП (в том числе информационно-образовательная среда, созданная на базе Центров образования «Точка роста» |  | Степанова Л.А. | Положительная динамика результатов обучающихся в независимых мониторинга. Увеличение доли обучающихся, являющихся призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (до 25 % от заявленных на региональный этап) Предоставление возможности реализации не менее двух профилей и индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего образования. Наличие системы наставничества, тьюторства по вопросам организации обучения по адаптированным образовательным программам. Взаимодействие с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медикосоциального сопровождения, образовательные учреждения), реализующие АОО | Анализ результатов независимых исследований (ВПР, мониторинги, ГИА, Анализ результатов олимпиад всех уровней, Анализ учебных планов. Анализ планов индивидуального развития педагогов, работающих адаптированным образовательным программам. Анализ реализации планов взаимодействия с ресурсными центрами. |
| 2 | Воспитание |  | Обеспечение взаимодействия с родителями в процессе реализации рабочей программы воспитания. 2. Реализация программ краеведения и школьного туризма 3. Создание военно-патриотического клуба | Эффективно функционирующая система взаимодействия с родительским сообществом. Интеграция туристскокраеведческой деятельности в Программу воспитания ОО Функционирование органа ученического самоуправления, который станет системообразующим звеном патриотического воспитания в ОО | Август 2024 г. - сентябрь 2027 | Нормативноправовое обеспечение образовательного процесса: ▪ Программа «Воспитание» ▪ Положение о военно-патриотическом клубе ▪ Положение об ученическом самоуправлении Кадровое обеспечение: руководители музеев, учителя ОБЖ, учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования Методическое обеспечение по вопросам сопровождения воспитательного процесса Материально-техническое обеспечение: музеи, музейные комнаты, кабинеты ОБЗР |  | Ефимова С.Н. | Увеличение количества родителей, вовлеченных в управление учебновоспитательным процессом и социально значимую деятельность (не менее 50% от общего количества родителейРеализация программ краеведения в базовой школе и структурных подразделениях с количеством обучающихся 100 и человек. Создание и функционирование военно-патриотического клуба в базовой школе | Анализ модуля программы воспитания «Работа с родителями» Анализ модуля программы воспитания «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» Анализ плана работы клуба |
| 3 | Здоровье |  | Обеспечение доступности спортивных секций по различным видам спорта 2. Обеспечить максимальное вовлечение обучающихся в реализацию программ дополнительног о образования спортивной направленности 3. Обеспечить систематическую сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне на всех ступенях 4. Обеспечение подготовки участников Президентских состязаний и Всероссийских спортивных игр школьников, Президентских спортивных игр | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом Формирование культуры досуга и отдыха обучающихся Популяризация выполнения норм ГТО Конкурсная результативность по спортивной направленности | Август 2024 г. - сентябрь 2027 | Нормативноправовое обеспечение: договор о сотрудничестве, Положение о школьном спортивном клубе, Программа здоровьесбережени я Кадровое обеспечение: учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, руководители ШСК Методическое обеспечение: программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Материальнотехническое обеспечение: спортивные площадки, спортивные залы, площадка для сдачи норм ГТО |  | Солоненко Л.Е., Лыжов Н.И. | Договор о сетевом взаимодействии с спрткомплексом им. Якова Иванова. Функционирование ШСК в школе и структурных подразделениях с количеством обучающихся 100 и более человек. Эффективная деятельность школьных спортивных клубов (4-5 вида спорта в ШСК) Доля обучающихся, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом (не менее 30% от общего количества учающихся) Увеличение доли обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года (не менее 30 % обучающихся) Положительная динамика доли призеров и победителей во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры | Анализ модуля «Школьный спортивный клуб» Мониторинг физической культуры Анализ статистики по сдаче нормативов ГТО Анализ карты результативности |
| 4 | Творчество |  | Выработать эффективные механизмы вовлечения обучающихся в работу детских творческих объединений | Обеспечение работы детских творческих объединений, учитывающих инициативы и интересы обучающихся | Август 2027 г. - сентябрь 2029 | Нормативно-правовое обеспечение: Положение о детском творчес-ком объединении Кадровое обеспечение: руководи-тели творческих объединений Методическое обеспечение: план работы творческого объединения Материальнотехническое обеспечение: инфраструктура музея, реквизиты для школьного театра, актовый зал, оборудование для работы пресс-центра |  | Степанова Л.А., Лыжов Н.И. | Увеличение доли обучающихся задействованных в работе школьных творческих объединениях (не менее 30 % от общего количества обучающихся) Увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством и полнотой занятости детей во внеурочное время (не менее 50% от общего количества родителей) Положительная динамика доли участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня результативности | Анализ модуля программы воспитания «Детские общественные объединения |
| 5 | Профориентация |  | 1. Обеспечение профессиональн ого обучения по программам профессиональн ой подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 2. Обеспечение участия обучающихся в чемпионатах по профессиональн ому мастерству | Изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Создание условий мотивирующих учащихся демонстрировать навыки в определённой профессиональной области | Август 2027 г. - сентябрь 2029 | Нормативно-правовое обеспечение: договор о сетевом взаимодействии Кадровое обеспечение: специалисты социально-психологической службы, классные руководители, педагоги дополни-тельного образования Методическое обеспечение: план по выполнению основного уровня профориентационного минимума Материальнотехническое обеспечение |  | Солоненко Л.Е. | Наличие договора о сетевом взаимодействии с Старорусским Агролицеем Увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах профессионального мастерства (не менее 10% от общего количества обучающихся 9-11 классов | Анализ плана по реализации профориентацион ного минимума Анализ карты результативности |
| 6 | Учитель. Школьная команда |  | Создание условий, обеспечивающ их личностный рост педагогов, в том числе на основе адресного методического сопровождения | 1.Формирование «внутренней» мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию, освоение педагогами инновационных способов и методов обучения и воспитания 2.Обеспечение образовательной организации квалифицированными педагогическими кадрами 3. Обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 4.Оптимизация штатного расписания с учетом решения задач по обеспечению повышения качества образовательного процесса, внедрение разработанных единых подходов к формированию штатного расписания 5.Повышение квалификации управленческой команды школы и приведение штатного расписания в соответствие с потребностями образовательной системы школы | Август 2027 г. - декабрь 2029 | Нормативноправовое обеспечение образовательного процесса ▪ Положение о реализации целевой модели «Наставничество » ▪ Положение о стимулировании педагогических работников Кадровое обеспечение: управленческая команда, школьные методические объединения, педагоги Методическое обеспечение по вопросам сопровождения педагогов (мониторинг, ИОМ, планы методических объединений), по вопросам штатного расписания; план и график повышения квалификации Материально-техническое обеспечение |  |  | .Высокий показатель укомплектованности образовательной организации педагогическими кадрами; .Увеличение количества трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в образовательной организации в течение 3 лет. 3.Повышение образовательного уровня педагогических и руководящих кадров .Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих кадров. Увеличение числа педагогических работников, вовлеченных в инновационный процесс, экспериментальную, исследовательскую и диагностическую деятельность. Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в реализации системы (целевой модели) наставничества. | Анализ штатного расписания. Заключение трехсторонних договоров с выпускниками ВУЗов при трудоустройстве. Диагностика профессиональных затруднений. Анализ инновационной деятельности ОУ. Диагностика педагогических затруднений. Аналитический отчет педагоговнаставников о проведенной работе с сопровождаемыми педагогами. |
| 7 | Школьный климат |  | 1.Создание рабочего места педагога-психолога 2. Совершенствов ание работы по профилактике травли в образовательной среде | Обеспечение улучшения психологического микроклимата в педагогическом и ученическом коллективах Функционирование эффективной системы профилактики в ОО | Август 2027 г. - декабрь 2029 | Кадровое обеспечение: социальнопсихологическая служба, Совет профилактики, служба медиации, ППк Методическое обеспечение: программы профилактики Материальнотехническое обеспечение: кабинет педагога-психолога, оборудование кабинета |  | Желандинова В.Н. | Реализация программы по профилактике травли в ОО Доля педагогических работников, принимающих участие в реализации антибуллинговой программы (100%) Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью и безопасностью школьного климата | Экспертиза программы профилактики Анализ плана работы Социальнопсихологическое исследование удовлетворенност и жизнью в семье и школе среди обучающихся |
| 8 | Образовательная среда |  | Создание современной и безопасной цифровой образовательно й среды, обеспечивающе й высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | 1.Совершенствование безопасной, комфортной, экономически эффективной цифровой среды, позволяющей управлять образовательным процессом, контролировать и анализировать его результаты 2. Создание единого цифрового пространства школы 3. «Белый интернет», ограничение использования мобильных телефонов 4. Разработки мер комплексной безопасности | Август 2027 г. - декабрь 2029 | Нормативноправовое обеспечение: Положения об использовании ФГИС «Моя школа», «Сферум» Кадровое обеспечение: технические специалисты, методист, учителя информатики Методическое обеспечение по вопросам использования ФГИС «Моя школа», «Сферум», материалы мониторингов цифровых компетенций педагогов, планы курсовой подготовки Материально - техническое обеспечение: компьютеры, ноутбуки, интерактивные панели, доски, проекты, веб -камеры. |  | Лыжова О.Н., Петрова Н.В. | 1.Увеличение количества педагогических работников, использующих в работе федеральную информационносервисную платформу цифровой образовательной среды. 2.Увеличение доли педагогов, вступивших в профессиональные сообщества с целью обмена опытом и помощи начинающим учителям через ИКОП (Сферум). Оснащение IT - оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мульти - медийным, презента - ционным оборудованием и программным обеспечением. Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией. Организация внутришкольного пространства. | 1.Использование педагогами ФГИС «Моя школа» (не менее 95%), в том числе верифицированног о цифрового образовательного контента при реализации образовательных Программ. Вступление педагогов школы в профессиональные сообщества с целью обмена опытом и помощи начинающим учителям через ИКОП («Сферум»). Использование IT - оборудованием в соответствии с методическими рекомендациями 100%. Интеграция информационной системы управления ОУ с региональными информационными системами |

- Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня).

- Программа развития МАОУ «Волотовская средняя школа» является организационной основой устранения дефицитов, недостатков и противоречий (SWOT-анализ) и способом последовательной реализации школьной образовательной политики. Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования и приведет к устойчивому развитию современной инновационной школы, обладающей свойствами открытости, доступности, информативности, личностной направленности, творческого саморазвития, обеспечивающего полноценное удовлетворение образовательных запросов обучающихся, их родителей. Программа развития МАОУ ВСШ представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления школы, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Основными ожидаемыми результатами при реализации Программы развития являются: 1. Обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, ФООП, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся;

2. Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся;

3. Организация профильного обучения, в том числе, на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений;

4. Стабильность положительных результатов, достигнутых обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации;

5. Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике;

6. Рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся;

7. Повышение цифровых компетенций педагогов, необходимых для успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС;

8. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной деятельности.

- Механизмы реализации Программы развития.

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения/ приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) Методическое обеспечение Информационное обеспечение | ▪ основная образовательная программа НОО, ООО, СОО; ▪ основная образовательная программа НОО и ООО, СОО, соответствующие требованиям обновленных ФГОС2021; ▪ Правила приема граждан на обучение по образовательным программам НОО, ООО, СОО; ▪ Положение о формах получения образования; ▪ Положение о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся; ▪ Положение об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану; ▪ Положения о формах получения образования; ▪ Положение о языке образования; ▪ Положение о комиссии урегулированию споров между участниками образовательных отношений; ▪ Положение о нормах профессиональной этике педагогических работников; ▪ Положение о ВСОКО ▪ методические разработки, рекомендации, пособия по реализации обновлённых стандартов; ▪ методические разработки, рекомендации, пособия по формированию функциональной грамотности; ▪ план работы внутришкольных методических объединений, направленный на оказание методической помощи педагогам по реализации обновленных ФГОС сайт школы - школьная газета - группы в социальных сетях | Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Используются в работе |  | Бюджетные и внебюджетные средства |
| - Материально-техническое обеспечение | -Учебные кабинеты | Имеются Центр образования цифрового и гуманитарного профилей - Центр образования естественнонаучного и технологического профилей. Оборудование по проекту «Цифровая образовательная среда». Оборудование кабинетов по проекту «Успех каждого» Компьютер, Принтер, Проектор, Учебники. Спортивный инвентарь. Площадка для сдачи норм ГТО. Центр детских инициатив | -Оборудование предметных кабинетов, спортивных залов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС (в т.ч. учебное и лабораторное оборудование для кабинетов физики, географии, химии, биологии) -Интерактивные наглядные пособия и обучающие программы Обеспеченность – 70% 100% Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется | Бюджетные и внебюджетны е средства |
| 3. Кадровые ресурсы | Педагогические работники: - учитель - педагог дополнительного образования - педагог-психолог - -учитель-логопед - социальный педагог - советник директора - педагог-библиотекарь - педагог-организатор | обеспечены | Потребность: учитель математики и информатики, учитель физики | Бюджетные и внебюджетны е средства |

7.Критерии и показатели оценки реализации Программы развития

| Задача | Описание результата | Количественные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности | Доля реализации в образовательном процессе | 45 | 65 | 100 | 100 |
| качественного образования и | единых рабочих программ по учебным предметам |  |  |  |  |
| равных возможностей для | Реализация не менее 2 профилей и индивидуальных | 2 профиля | 2 профиля | 3 профиля | 3 профиля |
| всех обучающихся | учебных планов |  | 2 ИОМ | 3 ИОМ | 4 ИОМ |
|  | Доля учащихся, обучающихся по индивидуальным |  |  |  |  |
|  | учебным планам по программам среднего общего |  |  |  |  |
|  | образования |  |  |  |  |
|  | Количество программ с углубленным изучением | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | отдельных предметов |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, продемонстрировавших | 48 | 50 | 51 | 51 |
|  | высокие результаты обучения по итогам учебного |  |  |  |  |
|  | года, в общей численности обучающихся |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся освоивших учебную программу по | 87 | 89 | 92 | 94 |
|  | итогам обучения за учебный год на основе |  |  |  |  |
|  | независимой оценки BПP по предмету |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся 9-х классов, имеющих | 90,5 | 100 | 100 | 100 |
|  | положительные результаты ГИА |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, успешно прошедших | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | государственную итоговую аттестацию по |  |  |  |  |
|  | программам среднего общего образования, в общей |  |  |  |  |
|  | численности обучающихся, прошедших ГИА |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся в олимпиадах, конкурсах, | 47 | 50 | 52 | 60 |
|  | выставках и т.п. всех уровней от общего числа |  |  |  |  |
|  | учащихся |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, являющихся победителями и | 3 | 5 | 10 | 10 |
|  | призерами олимпиад, лауреатов и дипломантов |  |  |  |  |
|  | конкурсов, конференций, турниров (не ниже |  |  |  |  |
|  | муниципального уровня) |  |  |  |  |

| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение функционирования здоровьесберегающей среды | Доля обеспечения обучающихся сбалансированным горячим питанием | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, связанных с физической культурой, спортом и пропагандой здорового образа жизни | 90 | 93 | 95 | 100 |
| Улучшение условий для | Количество видов спорта реализуемых в рамках | 4 | 6 | 8 | 10 |
| занятий физической | работы школьных спортивных клубов и Программ |  |  |  |  |
| культурой и спортом | дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Доля привлеченных школьников к | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | систематическим занятиям физической культурой и |  |  |  |  |
|  | спортом (в том числе во Всероссийских |  |  |  |  |
|  | спортивных соревнованиях школьников |  |  |  |  |
|  | «Президентские состязания» и Всероссийских |  |  |  |  |
|  | спортивных играх школьников «Президентские |  |  |  |  |
|  | спортивные игры») |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, являющихся победителями и | 9 | 11 | 13 | 15 |
|  | призерами спортивных соревнований (в том числе |  |  |  |  |
|  | во Всероссийских спортивных соревнованиях |  |  |  |  |
|  | школьников «Президентские состязания» и |  |  |  |  |
|  | Всероссийских спортивных играх школьников |  |  |  |  |
|  | «Президентские спортивные игры») от общего |  |  |  |  |
|  | количества участников |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, получивших знак отличия | 10 | 14 | 20 | 30 |
|  | Всероссийского физкультурно-спортивного |  |  |  |  |
|  | комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ‒ |  |  |  |  |
|  | ВФСК «ГТО») в установленном порядке, |  |  |  |  |
|  | соответствующий его возрастной категории на 1 |  |  |  |  |
|  | сентября отчетного года |  |  |  |  |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для | Доля обучающихся, охваченных дополнительным | 100 | 100 | 100 | 100 |
| развития талантов | образованием в общей численности обучающихся |  |  |  |  |
|  | Количество направленностей дополнительного | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | образования в рамках которых реализуются |  |  |  |  |

|  | Программы ДО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество технологических кружков на базе общеобразовательной организации | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами конкурсов различной направленности | 30 | 33 | 37 | 40 |
| Обеспечение | Количество школьных театров, функционирующих | 1 | 2 | 2 | 2 |
| функционирования школьных | в образовательной организации |  |  |  |  |
| творческих объединений | Количество школьных медиацентров, | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | функционирующих в образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Количество музыкальных коллективов, | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | функционирующих в образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Количество школьных музеев, функционирующих | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | в образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, являющихся членами | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | школьных творческих объединений, от общего |  |  |  |  |
|  | количества обучающихся |  |  |  |  |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение организации | Количество структурных подразделений в | 2 | 2 | 2 | 2 |
| воспитательной деятельности | образовательной организации, использующих |  |  |  |  |
|  | государственные символы при обучении и |  |  |  |  |
|  | воспитании |  |  |  |  |
|  | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | школы, эмблема школы, элементы школьного |  |  |  |  |
|  | костюма и т. п.) |  |  |  |  |
|  | Реализация Программы воспитания и календарного | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | плана воспитательной работы |  |  |  |  |
|  | Наличие Совета родителей | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Наличие советника директора по воспитанию и | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | взаимодействию с детскими общественными |  |  |  |  |
|  | объединениями |  |  |  |  |
|  | Наличие программ краеведения и школьного | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | туризма |  |  |  |  |
| Обеспечение | Количество Советов обучающихся | 1 | 2 | 2 | 2 |

| функционирования | Количество первичных отделений РДДМ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ученического самоуправления | «Движение первых» |  |  |  |  |
| и волонтёрского движения | Доля учащихся зарегистрированных в РДДМ | 20 | 60 | 80 | 100 |
|  | Количество центров детских инициатив | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля учащихся начальной школы, | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | зарегистрированных в Программе «Орлята России» |  |  |  |  |
|  | Количество представительств детских и | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | молодежных общественных объединений |  |  |  |  |
|  | («Юнармия», «Большая перемена» и др.) |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, являющихся членами детских и | 50 | 60 | 80 | 100 |
|  | молодежных общественных объединений |  |  |  |  |
|  | Количество волонтёрских отрядов | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Доля учащихся, являющихся членами | 15 | 20 | 25 | 25 |
|  | волонтёрских отрядов |  |  |  |  |
|  | Наличие школьного военно-патриотического клуба | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сопровождения | Реализация основного уровня | 1 | 1 | 1 | 1 |
| профессионального выбора | профориентационного минимума |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений с региональными | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | предприятиями/организациями, оказывающими |  |  |  |  |
|  | содействие в реализации профориентационных |  |  |  |  |
|  | мероприятий |  |  |  |  |
|  | Количество профильных предпрофессиональных | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | классов |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, задействованных в | 60 | 70 | 80 | 80 |
|  | профориентационных мероприятиях |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, принимающих участие в | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | проекте «Билет в будущее» |  |  |  |  |
|  | Количество профориентационных экскурсий и | 20 | 30 | 40 | 40 |

|  | встреч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля учащихся, занятых в дополнительном образовании с учётом склонностей и образовательных потребностей | 92 | 97 | 100 | 100 |
|  | Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах и конкурсах | 40 | 43 | 47 | 53 |
|  | Доля обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую деятельность | 38 | 45 | 47 | 51 |
|  | Доля участников конференций и исследовательских работ | 27 | 27 | 29 | 32 |
| Ключевое условие «Учитель. Школьные команды» |  |  |  |  |  |
| Создание условий для непрерывного развития педагогического потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов как фактор повышения качества образования в условиях внедрения и реализации профессиональных стандартов | Показатель укомплектованности образовательной организации педагогическими кадрам |  |  |  |  |
|  | Охват педагогических работников различными формами наставничества | 5 | 8 | 8 | 8 |
|  | Доля педагогических работников, вовлеченных в инновационный процесс, экспериментальную, исследовательскую и диагностическую деятельность | 75 | 77 | 82 | 90 |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсном движении | 10 | 12 | 15 | 20 |
|  | Доля педагогических работников, участвующих в семинарах с целью обмена опытом | 50 | 52 | 54 | 55 |
|  | Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии | 75 | 77 | 82 | 90 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации по актуальным вопросам качества | 94 | 98 | 100 | 100 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в сфере цифровых технологий | 30 | 35 | 45 | 50 |

|  | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в сфере воспитания | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля членов управленческой команды, повысивших квалификацию по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Магистральное направление «Школьный климат» |  |  |  |  |  |
| Организация психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Доля детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по работе с детьми с ОВЗ | 30 | 50 | 50 | 80 |
|  | Количество служб, привлечённых школой для оказания услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям Количество инфраструктурных единиц школы, оказывающих услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность специалистов служб, оказывающих услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально- психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение формирования психологически благоприятного школьного климата | Наличие в образовательной организации антибуллинговой программы | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Доля обучающихся задействованных в профилактических мероприятиях | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество родителей, задействованных в профилактических мероприятиях | 75 | 85 | 100 | 100 |
|  | Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической и консультативной помощи | 95 | 97 | 100 | 100 |
| Ключевое условие «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |
|  | % использования учителями и учащимися ФГИС «Моя школа» | 25 | 40 | 80 | 90 |
|  | Соответствие материально- технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды | 50 | 60 | 80 | 100 |
|  | Доля педагогов, применяющих цифровые образовательные технологии в образовательной деятельности | 50 | 65 | 70 | 80 |
|  | Доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в области современных цифровых технологий в образовании | 10 | 20 | 30 | 50 |
|  | Процент обновления информационного наполнения и функциональных возможностей официального сайта школы | 80 | 90 | 100 | 100 |

|  | Доля учащихся, применяющих цифровые образовательные ресурсы в образовательной деятельности | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля педагогов, вступивших в профессиональные сообщества с целью обмена опытом и помощи начинающим учителям через ИКОП («Сферум») | 50 | 65 | 70 | 75 |

8.Дорожная карта реализации Программы развития

| Мероприятия | Срок реализации |  | Планируемый результат |  | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия | плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | фактическая дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| Подпроект «Знание» Задачи: I. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС СОО, совершенствование форм, технологий и учебно- методического обеспечения учебно-воспитательного процесса II. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной программы, в соответствие с требованиями обновленных ФГОС | 2025-2026 2026-2027 уч.г. |  | Рабочие программы по учебным предметам, календарно- тематическое планирование | Рабочие программы по учебным предметам, календарно- тематическое планирование | Педагоги- предметники | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в филиалах |
| Разработка учебных планов профилей, ИУП | Ежегодно, август |  | Учебный план, индивидуальный учебный план | Учебный план, индивидуальный учебный план | Заместитель директора по УВР, методист | Заместитель директора по УВР |
| Совершенствование внутренней оценки качества образования | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Анализ результатов внешней оценки качества образовательного процесса. Сопоставление результатов внешней и | Программа ВСОКО | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в |

|  |  |  | внутренней оценок |  | филиалах | филиалах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно |  | Результаты ГИА | Планы учителя по подготовке к ГИА (индивидуальный, групповой) | Педагоги, классные руководители | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в филиалах |
| Повышение профессиональных компетенций педагогических работников по подготовке обучающихся к ГИА | 2024, 2025,2026 |  | Результаты ГИА | Обеспечение курсовой подготовки педагогов, реализация планов наставничества «Педагог – педагог» | Руководитель ШМО | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в филиалах |
| Контроль качества реализации образовательных программ | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | План ВШК | Принятие управленческих решений по коррекции образовательной деятельности | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в филиалах | Руководитель проектной группы, заместитель директора по УВР |
| Внедрение системы мониторинга одарённости детей | Постоянно |  | Мониторинг участия | Карта результативности | Заместитель директора по УВР, методист, педагоги | Заместитель директора по УВР |

| Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и групповой) учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном движении | Постоянно |  | Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах | Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, программы внеурочной деятельности | Педагоги | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование эффективной системы профессионального взаимодействия (социальное партнёрство) ОУ с внешними ресурсами | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Количество заключенных договоров | Договор о сотрудничестве ОУ с внешними партнерами | Заместитель директора по УВР | Директор |
| Обновление содержания адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2024-2025 2025-2026, 2027-2027 уч.г. |  | Наличие адаптированных программ | Рабочие программы по учебным предметам, календарно- тематическое планирование | Педагоги- предметники | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в филиалах |
| Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической | Постоянно |  | Мониторинг успешности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья | Реализация адаптированных программ | Заместитель директора по УВР, педагоги | Руководитель проектной группы, педагог- психолог |

| комиссии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание системы взаимодействия специалистов ОУ, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Договор о сотрудничестве | Обеспечение сотрудничества с ресурсными центрами, реализующими АООП, привлечение узких специалистов | ППс | Руководитель проектной группы, заместитель директора по УВР, педагог- психолог |
| Повышение компетентности педагогических работников по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и инвалидностью | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Мониторинг успешности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение курсовой подготовки педагогов, реализация планов наставничества «Педагог – педагог» | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в филиалах | Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию учебного процесса в филиалах |
| Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Обновление сайта не реже 1 раза в 2 недели | Сайт ОУ | Администратор сайта | Администратор сайта |
| Трансляция опыта образовательной организации в вопросах обучения детей с ОВЗ и инвалидностью | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Выступление на семинарах, тренингах, конференциях, иных мероприятиях | Организация обмена опытом с педагогическими работниками других ОУ по организационно– методическим формам обучения детей с ОВЗ и инвалидностью | Члены ППс, педагоги | Руководитель проектной группы |

| Обновление материально- технического обеспечения образовательного процесса с учётом требований обновленных ФГОС, изношенности | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Оборудование для экспериментов, лабораторных работ, опытов | Наличие оборудования, соответствующего требованиям обновленных ФГОС | Директор | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновление материально- технической базы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического материала кабинета педагога-психолога | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Обеспеченность УП специальными техническими средствами (по необходимости) | Наличие ТСО индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест | Директор | Директор |
| Подпроект «Воспитание» Задачи: - организовать воспитательную деятельность; - обеспечить функционирование ученического самоуправления и волонтёрского движения |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка Программы воспитания и плана воспитательной работы | 01.09.2024 ежегодно |  | Совет родителей | План работы с родителями | Заведующие филиалами, ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале | Заместитель директора по УВР |
| Определение общей концепции внутришкольного пространства | 01.09.2024 ежегодно |  | Уголки с государственной символикой. Школьная символика | Государственная символика. Флаг школы, гимн школы, эмблема | Заведующие филиалами, ответственные за обеспечение воспитательного процесса в | Заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  | школы, элементы школьного костюма и т. п. | филиале |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация программ краеведения и школьного туризма | 01.09.2024 ежегодно |  | Количество реализуемых программ дополнительного образования по краеведению и школьному туризму. Охват учащихся дополнительным образованием | Программы дополнительного образования по краеведению и школьному туризму | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, ПДО | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, педагог- организатор |
| Организация летних тематических смен в школьном лагере | 01.06.2024 ежегодно |  | Количество тематических Программ лагерей с дневным пребыванием. Охват учащихся летним отдыхом | Программа лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, начальники ЛДП и ЛТО | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, педагог- организатор |
| Функционирование Совета обучающихся | В течение всего срока реализации программы |  | Наличие Совета обучающихся во всех филиалах с основной и средней ступенью обучения | Положение о Совете обучающихся | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, старшие вожатые, классные руководители | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Открытие первичных отделений РДДМ | 01.09.2024 |  | Наличие первичных отделений РДДМ во всех филиалах с основной и средней ступенью обучения. | План работы первичного отделения РДДМ | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, |

|  |  |  | Доля детей зарегистрированных в РДДМ |  | старшие вожатые, классные руководители | советник директора по воспитанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытие центра детских инициатив, совершенствование | 01.09.2024, ежегодно |  | Наличие центра детских инициатив во всех филиалах с основной и средней ступенью обучения | Оформленные пространства ученического самоуправления | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, советник директора по воспитанию |
| Реализация Программы «Орлята России» | В течение всего срока реализации проекта |  | Доля учащихся начальной школы, зарегистрированных в Программе «Орлята России» | Треки, освоенные участниками Программы | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, классные руководители начальной школы | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, советник директора по воспитанию |
| Функционирование представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | В течение всего срока |  | Количество детских и молодёжных общественных объединений. Доля учащихся задействованных в работе объединений | Локальный акт о функционировании детского общественного объединения | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, руководители объединений | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, советник директора по воспитанию |
| Участие обучающихся в волонтёрском движении | В течение всего срока |  | Наличие волонтёрских отрядов во всех филиалах с основной и средней ступенью обучения. | Локальный акт о функционировании волонтёрских отрядов | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, |

|  |  |  | Доля учащихся, задействованных в работе волонтёрского движения |  | руководители волонтёрских отрядов | советник директора по воспитанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание школьного военно- патриотического клуба | 01.09.2026-2027 |  | Наличие школьного военно- патриотического клуба | Локальный акт о создании и утверждении плана работы школьного военно- патриотического клуба | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, учителя истории, руководитель клуба | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Подпроект «Здоровье» Задачи: - обеспечить функционирование здоровьесберегающей среды; - организовать условия для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить единый подход к организации горячего питания | В течение всего учебного года |  | Охват горячим питанием | Локальные акты о предоставлении льготного питания | Ответственный за питание | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Реализация программы здоровьесбережения | В течение всего срока |  | Количество просветительских мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ | Программа здоровьесбережения | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, специалисты социально- психологической службы, учителя физической культуры, | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |

|  |  |  |  |  | медицинская сестра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация работы школьных спортивных клубов | В течение всего срока |  | Количество школьных спортивных клубов. Доля обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом | План работы ШСК | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, учителя физической культуры | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Увеличение обучающихся имеющих знак отличия ГТО | 01.09.2024-01.09.2028 |  | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | Знаки отличия ГТО | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, учителя физической культуры | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Увеличения количества видов спорта, реализуемых в рамках дополнительного образования | 01.09.2024-01.09.2029 |  | Доля обучающихся занятых в спортивных секциях | Программы дополнительного образования по спортивной направленности | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, учителя физической культуры, ПДО | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, педагог- организатор |
| Участие обучающихся в массовых физкультурно- | В течение всего срока |  | Доля учащихся, принимающих участие | Карта результативности (призовые места) | Ответственные за обеспечение | Заместитель директора по |

| спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») |  |  | в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях |  | воспитательного процесса в филиале, учителя физической культуры, ПДО | УВР, заведующие филиалами, педагог- организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпроект «Профориентация» Задача: Обеспечить сопровождение выбора профессии |  |  |  |  |  |  |
| Реализация основного уровня профориентационного минимума | В течение всего срока |  | Наличие в расписании курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты». Наличие профессиональных модулей в предметах общеобразовательного цикла, включающих элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности. Доля учащихся, задействованных в профориентационных мероприятиях. Доля обучающихся, принимающих участие | Индивидуальный маршрут по профориентации | Ответственные за обеспечение учебного и воспитательного процесса в филиале, классные руководители, учителя предметники, специалисты социально- психологической службы, ПДО | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, педагог- организатор |

|  |  |  | в проекте «Билет в будущее». Количество профориентационных экскурсий и встреч. Доля учащихся, занятых в дополнительном образовании с учётом склонностей и образовательных потребностей. Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах и конкурсах. Наличие проектной деятельности учащихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование профориентационных серверов и программ | В течение всего срока |  | Доля обучающихся, принимающих участие в профориентационных тестированиях. Количество профориентационных мероприятий, проводимых с использованием профориентационных сервисов и программ | Индивидуальный маршрут по профориентации | Ответственные за обеспечение учебного и воспитательного процесса в филиале, классные руководители, учителя предметники, специалисты социально- | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |

|  |  |  |  |  | психологической службы, ПДО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и реализация профессиональных проб | 01.09.2024-01.09.2029 |  | Доля обучающихся, принимающих участие в профориентационных пробах | Соглашение с партнерами предприятиями о предоставлении площадки для организации профориентации | Ответственные за обеспечение учебного и воспитательного процесса в филиале | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Реализация работы профильных предпрофессиональных классов | 01.09.2024-01.09.2029 |  | Наличие профильных предпрофессиональных классов | Учебный план одного или нескольких профилей обучения | Ответственные за обеспечение учебного и воспитательного процесса в филиале | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | В течение всего срока |  | Доля обучающихся, принимающих участие в чемпионатах по профессиональному мастерству | Карта результативности (призовые места) | Ответственные за обеспечение учебного и воспитательного процесса в филиале, классные руководители, учителя предметники, ПДО | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами |
| Подпроект «Творчество» Задачи: - обеспечить условия для развития талантов обучающихся; - обеспечить функционирование школьных творческих объединений |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ по всем | В течение всего срока |  | Количество Программ дополнительного образования по шести | Программы по шести направленностям дополнительного | Ответственные за обеспечение воспитательного | Заместитель директора по УВР, |

| направленностям |  |  | направленностям. Охват обучающихся дополнительным образованием | образования | процесса в филиале, ПДО | заведующие филиалами, педагог- организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функционирование школьных творческих объединений |  |  | Наличие объединений: - школьный театр, - школьный музей, - школьный медиацентр, - школьных музыкальный коллектив. Доля обучающихся являющихся членами школьных творческих объединений | План работы школьного объединения | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, старшие вожатые, руководители детских объединений | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, педагог- организатор |
| Организация итоговых мероприятий по работе творческих объединений | В конце каждого учебного года |  | Концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. п. (для каждого школьного творческого объединения) | Результативность работы творческого объединения | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, старшие вожатые, руководители детских объединений | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, педагог- организатор |
| Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах | В течение всего срока |  | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах | Карта результативности (призовые места) | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, |

|  |  |  |  |  | старшие вожатые, классные руководители, руководители детских объединений и отрядов, ПДО | педагог- организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпроект «Профессиональная мастерская» Задачи: - обеспечение методического сопровождения развития педагогических кадров, система наставничества; - улучшение условий педагогического труда; - развитие и повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение непрерывного планомерного повышения квалификации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Доля педагогических работников, повысивших квалификация на курсах повышения квалификации | План повышения квалификации, соцзаказ | Заместитель директора, руководители МО | Руководитель проектной команды, заместитель директора, специалист по кадрам |
| Обеспечение непрерывного планомерного повышения квалификации по программам повышения квалификации в сфере воспитания | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Доля педагогических работников, повысивших квалификация на курсах повышения квалификации | План повышения квалификации, соцзаказ | Заместитель директора, руководители МО | Руководитель проектной команды, заместитель директора, специалист по кадрам |
| Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику профессиональных дефицитов педагогов, | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Доля педагогов, в отношении которых разработаны и реализованы индивидуальные образовательные | План методической работы с педагогами, нуждающимися в поддержке и сопровождении | Руководитель методсовета, руководители МО, педагоги- наставники | Руководитель проектной команды, руководители МО, специалист по кадрам |

| затрудняющих достижение высокого качества образования. Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, нуждающихся в поддержке, сопровождении для преодоления профессиональных дефицитов |  |  | маршруты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Доля педагогов, вовлеченных в различные формы поддержки | План методической работы с педагогами, нуждающимися в поддержке и сопровождении | Руководитель методсовета, руководители МО, педагоги- наставники | Руководитель проектной команды, руководители МО, специалист по кадрам |
| Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практикам | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Доля педагогов, транслирующих успешный опыт | Карта результативности | Руководитель проектной команды, заместитель директора по УВР | Руководители МО |
| Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. Организация сопровождения участников | Постоянно |  | Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | Карта результативности | Руководитель проектной команды, заместитель директора по УВР | Заместители директора по УВР Специалист по кадрам |
| Подпроект «Школьный климат» |  |  |  |  |  |  |

| Задачи: - организовать психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса; - создать психологически благоприятный школьный климат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация программ психолого-педагогического сопровождения | В течение всего срока |  | Наличие Программ психолого- педагогического сопровождения всех целевых групп обучающихся. Доля детей, охваченных психолого- педагогическим сопровождением | Локальный акт по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, педагоги- психологи | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, |
| Создание условий сопровождения психологическими службами в соответствии с методическими рекомендациями и Концепцией развития психологической службы | В течение всего срока |  | Наличие плана работы социально- психологической службы | План работы СПС | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, специалисты социально- психологической службы | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, |
| Обеспечение наличия в штате всех специалистов, задействованных в психолого-педагогическом сопровождении | 01.09.2024-2029 |  | Штатное расписание | Полный перечень помощи, оказываемой целевым группам обучающихся | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, специалисты социально- психологической службы, специалист по кадрам | Администрация образовательной организации |

| Создание условий для оказания психолого- педагогической помощи | 01.09.2024 ежегодно |  | Паспорт кабинета педагога-психолога | Организация предметно- пространственной среды с учётом потребностей целевых групп обучающихся | Заведующие филиалами, ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале | Администрация образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация антибуллинговых Программ | 01.09.2027-2029 |  | Наличие в образовательной организации антибуллинговой Программы Доля обучающихся задействованных в профилактических мероприятиях | Программа | Ответственные за обеспечение воспитательного процесса в филиале, специалисты социально- психологической службы | Заместитель директора по УВР, заведующие филиалами, |
| Подпроект «Образовательная среда» Задачи: - модернизация цифровой образовательной среды в соответствие с методическими рекомендациями; - проектирование мотивирующих образовательных сред; - реализация государственного общественного управления |  |  |  |  |  |  |
| Обновление информационно- коммуникационного пространства с учётом | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности в | Наличие компьютерной техники, мультимедиа | Директор | Директор |

| современных требований |  |  | соответствии с рекомендациями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту, интернет для школьников | 2025-2028 |  | Безопасный доступ к Интернет, Интернет- ресурсам | Доступ к оцифрованным учебникам, доступ к дополнительной литературе, электронным библиотекам | Технический специалист, методист | Директор |
| Использование педагогами ФГИС «Моя школа» (не менее 95%), в том числе верифицированного цифрового образовательного контента при реализации образовательных программ | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Доля педагогов (не менее 95%), использующих сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | Увеличение количества педагогических работников, использующих в работе федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды | Методист | Директор |
| Создание на базе «Сферум» профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям | 2024-2029 |  | Доля педагогов (не менее 100%), включенных в сетевые профессиональные сообщества по обмену опытом и активно использующих платформу «Сферум» | Включение педагогических работников в сетевые профессиональные сообщества по обмену опытом и активно использующих платформу «Сферум» | Заместитель директора, методист, руководители МО | Директор |
| Эксплуатация информационной системы управления образовательной | Август 2024 – сентябрь 2029 |  | Функционирование информационной системы управления | Интеграция информационной системы управления | Технический специалист, методист | Директор |

| организацией |  |  |  | ОУ с региональными информационными системами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация внутришкольного пространства | 2025-2029 |  | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | Информационный центр | Педагог- библиотекарь, методист | Директор |

9.Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса Кадровые pecypсы.

Педагогические кадры (педагоги школы, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-психолог) изучают документы реализации Программы, используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в Федеральных образовательных стандартах, организуют проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями.

Профессиональные сообщества (педагогический совет, методический совет, школьные методические объединения учителей, творческие группы учителей) выносят решения по результатам реализации Программы.

Административно-координационная группа (директор, заместители директора, руководители проектных команд) координирует деятельность всех участников образовательной деятельности, участвующих в реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации Программы.

# Материально-технический pecypcы

Развитие школьной инфраструктуры — долговременная стратегическая задача, являющаяся частью и инструментом общей Программы развития школы. Современная школьная инфраструктура — это современные условия реализации образовательных программ, санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания учащихся, требования к обеспечению школьной безопасности.